食品科学与工程学院2018年工作要点

2018年是我院成立后运行第一年，基本工作思路是：围绕学校中心工作，以学科与学院规划、人才队伍与平台建设、组织架构与建章立制为重点，推进学院各项事业行稳致远。

一、抓好规划编制和人才工作，推动院系改革发展

1.5—6月完成学科平台建设与学院中长期发展规划草稿，并组织校内外领导和专家讨论并定稿。

- 与基建处等部门沟通，启动长安校区食品科学大楼的规划工作。

- 抓好新进教职工选聘，尤其是高层次人才引育工作。

- 年内调研形成“一院一策”改革方案。

二、凝练学科方向，加快平台建设

1.学科方向与平台建设：按照食品安全危害识别控制、食品分子营养学、食品微生态健康、食品个性功能制造工程四个学科方向，规划相应的四个学科平台。

教师对照四个学科方向进行选择、组合，年内完成师资整合，推动形成团队优势，为学科发展提供人才支撑。

2.申报两个省部级工程中心（实验室），即陕西省糖生物学与糖工程中心、陕西省农产品质量安全风险评估实验室，提升现有研究平台。

3.年内联系成立“西凤酒研究院”，开展相关社会服务。

4.5-6月完成太白校区教学六号楼改造工程论证、立项，下半年完成已交付楼层改造。

三、加强教学工作，提高人才培养质量

- 1.在学校完全学分制改革方案指导下，完成食品科学与工程本科专业人才培养方案修订工作。

- 2.做好论证食品质量与安全和食品营养与健康专业的相关准备。

- 3.完成食品工艺、食品感官评价、食品安全质量检测三个教学实验室的规划、论证工作，建设地点确定后立即着手建设。

- 4.按照学校要求，积极组织申报相关教学改革、精品课程、高水平教材建设项目，动员师生参与“互联网+”大学生创新创业大赛，并力争取得好成绩。

- 5.筹备专业认证工程及本科生 “2+2”、“3+1”国际化培养工作。四、做好科研与学位研究生教育工作

- 1.做好国科金组织申报、各级各类纵向课题申报，发挥学科特点扩大横向项目立项，积极培育重大科研项目。

- 2.做好生物资源化学与利用博士点与硕士点、食品科学与工程硕士点的人才培养方案修订。

- 3.积极申报增列食品工程领域的工程硕士点。

- 4.协调做好博硕士研究生招生工作。

- 5.与国际交流学院联系招收食品专业留学生相关工作。

- 五、党建和行政工作

- 1.配合校党委配齐学院党政班子。

2.按照学校要求，细化学院全面从严治党、精神文明建设、党风廉政建设、院务公开等工作制度和责任分解，确保学院各项事业稳步顺利开展。

- 3.组建学术委员会、学位委员会、教学指导委员会等学术机构。按照一院三系加上若干课程组大思路架构学院行政管理体系。

- 4.申请增设食品科学与工程博士后科研流动站。

- 5.以理想信念教育、就业创业、心理健康教育、精准资助帮扶为重点，做好学生教育、管理和服务工作。

附件：食品科学与工程学院2018年度重点目标任务

食品科学与工程学院

二〇一八年四月

附件

食品科学与工程学院2018年度重点目标任务

| 重点任务 | 工作举措 | 工作目标 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人才队伍 | 引进培育并举，优化结构，提高质量。 | 引进高层次人才2人。新增教师8人。 | 2018.12 |
| 综合改革 | 班子调研起草，全院教职工讨论，学生代表参与，校内外专家论证 创建食品感官评价与食品工艺、食品安全检测教学实验室 | 完成“一院一策”改革方案，探索“双一流”建设背景下二级工科学院治理模式。 | 2018.12 |
|  |  | 完成六号教学楼改造面积1500m2。 |  |
|  |  | 推进食品科学大楼规划工作。 |  |
| 教育教学 | 构建产学研一体化国际化教育教学链，修订本科生、研究生人才培养方案，提升教育教学条件，扩大研究生招生规模，提高生源质量，提高人才培养质量。 | 成立教学团队4个。 | 2018.12 |
|  |  | 主/参编教材1-2部，筹备精品课程1-2门。 | 2018.11 |
|  |  | 新建本科实验教学室，新增教学实践基地2-3个。 | 2018.12 |
|  |  | 2018级本科生试点导师制。 | 2018.11 |
|  |  | 争设食品工程领域工程硕士点。 | 2018.11 |
|  |  | 完成研究生导师招生资格认定。 | 2018.11 |
| 学科建设 | 凝练四大学科方向，创建四大平台，组建四支学科创新团队。搭建食品科学与工程学科平台。 | 顶层架构与规划食品科学与工程一级学科，完成学科建设规划及学院建设规划。做好食品科学二级学科点的合格评估工作，确保顺利通过。 | 2018.12 |
| 科研创新 | 以四大学科方向科学研究团队为核心，积极组织申报国家、省部级项目。初步形成以学科研究团队、学科平台、研究项目群、中试转化平台、校外产业化平台为基本链条的食品学科产学研一体化的立体型科学研究链与社会服务链。争取省部级科研平台（工程中心或重点实验室）有突破。 | 争取国家、省部级项目达到5-10项。 争取纵向科学项目立项经费超过500万元。横向项目立项经费突破100万元。 发表“SCI/EI/ISTP”三大索引论文超过30篇，其中一区论文3-5篇，申请国家发明专利15件，出版学术专著1-2部。 争取陕西省农产品质量安全风险评估实验室和陕西省天然多糖资源利用工程技术研究中心两个省部级平台获准建设。 | 2018.12 |
| 开放办学 | 与无限极集团、西凤酒集团、海升集团等大型企商谈合作办学。 实施大学生出国外语考试奖励计划。 | 创建产学研一体化的立体型开放办学新模式。 筹划本科生“2+2”、“3+1”国际化办学新模式。 | 2018.12 |
| 学生管理服务 | 加强学生思想价值引领，深入落实辅导员四进、班主任工作、班子成员联系学生等制度。 | 毕业生就业率初次90%；年终93%。建档立卡毕业生全部就业，其他年级建档立卡学生精准资助全覆盖。无重大稳定安全责任事故。 | 2018.12 |
| 党建和思政工作 | 健全党团组织机构和工作制度，落实全面从严治党、党建工作责任制、党风廉政责任制和党政联席会议制度。 | 探索符合学院特色的党建和思想政治工作途径与方法。 | 2018.12 |